## Feuille1
			USER STORIES pour l'application LE BON SANDWICH

STORIES CONCERNANT l'API PUBLIQUE
n°	priorité	nom	description	points	Methode HTTP	URI	Nom méthode	Réalisé
1	1	catégorie / id	Obtenir la description d'une catégorie	2	GET	categories/id	\controllerCategorie\getDescription()	1
2	1	collection de catégories	Obtenir la liste des catégories de sandwich	2	GET	categories	\controllerCategorie\getList()	1
3	1	liste des sandwichs disponibles	Obtenir la liste des sandwichs du catalogue	2	GET	sandwichs	\controllerSandwich\getList()	1
4	1	un sandwich	Obtenir la description d'un sandwich	2	GET	sandwichs/id	\controllerSandwich\getDescription()	1
5	1	sandwich par catégorie	Obtenir la liste des sandwichs d'une catégorie	3	GET	categories/id/sandwichs	\controllerCategorie\getSandwichs()	1
6	1	filtrage des sandwichs	Obtenir la liste des sandwich avec filtrage sur le type de pain et l'image	3	GET	sandwichs?type=&img=	\controllerSandwich\getListFilter()	1
7	1	pagination des sanwichs	Obtenir la liste des sandwichs avec pagination	3	GET	sandwichs?page=&size=	\controllerSandwich\getListPaging()	1
8	1	un sandwich complet	Obtenir la description détaillée d'un sandwich avec les tailles, prix et catégories du sandwich sous forme de liste imbriquée	3	GET	sandwichs/id	\controllerSandwich\getSandwich()	1
9	1	créer une commande	Créer une nouvelle commande (vide) : la date de livraison (date-heure) et les coordonnées du client sont transmises – retourne 1 token d'identification de la commande	4	POST	commande	\controllerCommande\create()	1
10	1	ajouter sandwich	Ajouter un sandwich à une commande existante – en accord avec l'état de la commande – transmet les id de sandwich et taille et la quantité	6	POST	commande/id/sandwichs	\controllerSandwich\create()	1
11	1	Modifier une commande	Modifier une commande existante : date de livraison	4	PUT	commande/id	\controllerSandwich\change()	1
12	1	Payer une commande	Payer une commande en transmettant des coordonnées bancaires – (n°carte+date-expiration)	3	POST	commande/id/payer	\controllerCommande\buy()	0
13	1	état de la commande	Obtenir la commande pour suivre son état	2	GET	commande/id	\controllerCommande\state()	1
14	2	supprimer sandwich	Supprimer un sandwich dans une commande	3	DELETE	commande/id/sandwichs/id	\controllerCommande\delete()	1
15	2	modifier un item d'une commande (sandwich, taille, quantité)	Modifier 1 élément d'une commande, en accord avec l'état de la commande.	3	PUT	commande/id/sandwichs/id	\controllerCommande\change()	0
16	2	obtenir une facture	Obtenir une facture pour une commande payée	4	GET	commande/id/facture	\controllerCategorie\getFacture()	0
STORIES CONCERNANT l'API PRIVEE
n°	priorité	nom	description	points	Methode HTTP	URI	Nom méthode	Réalisé
101	1	liste des commandes	Liste des commandes, filtrées sur l'état , triée par date de livraison et ordre de création – permet au point de vente de planifier la préparation des commandes	3	GET			0
102	1	détail d'une commande	Accès au détail complet d'une commande, avec la liste des items, les noms des sandwichs et leur taille sous la forme de ressources imbriqués	3	GET			0
103	1	changement d'état d'une commande	Changement de l'état d'une commande – vérification de la validité de la transition	3	PUT			0
STORIES CONCERNANT LA GESTION DE LA CARTE DE FIDELITE
n°	priorité	nom	description	points	Methode HTTP	URI	Nom méthode	Réalisé
200	1	s'authentifier pour utiliser sa carte	Authentification http basic, retourne un token jwt	5	POST			1
201	1	accéder à sa carte de fidélité : montant + réduction	Accès à une carte : le token jwt est nécessaire	5	GET			1
203	1	paiement fidélisé	Payer une commande en utilisant la carte : le montant est crédité sur la carte, on peut utiliser la réduction issue de la carte de fidélité – le montant cumulé est remis à 0 – le token jwt est nécessaire	6	POST			0
204	3	créer sa carte de fidélité	Créer une carte de fidélité – retourne un identifiant de carte	4	POST			0
STORIES CONCERNANT LE BACKEND DE GESTION
n°	priorité	nom	description	points	Methode HTTP	URI	Nom méthode	Réalisé
301	1	lister les sandwichs	Lister les sandwichs disponibles par catégories	3	GET	/sandwichs[/]	getSandwichs	0
302	2	supprimer un sandwich	Supprimer 1 sandwich dans la liste	4	POST	/sandwichs/delete/{id}	deleteSandwich	1
303	1	ajouter un sandwich	Ajouter un sandwich dans la liste, en indiquant sa catégorie – gérer le token csrf – gérer les tailles et prix	4	POST	/sandwichs[/]	ajouterSandwich	1
304	2	modifier 1 sandwich	Modifier la description, le nom ou le prix pour chaque taille d'un sandwich	3	POST	/sandwichs/modifier/{id}	modifierSandwich	0
305	1	s'authentifier comme staff gestionnaire	identifiant + passwd – contrôle d'accès	4	POST			0
306	3	obtenir un TDB	nbre de commandes + C.A. journée	4	GET			0

			Réalisé :	57
			TOTAL points :	100	Note finale	11,4