## Feuille1
USER STORIES pour l'application LE BON SANDWICH
STORIES CONCERNANT l'API PUBLIQUE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI | Nom méthode | Réalisé
1 | 1 | catégorie / id | Obtenir la description d'une catégorie | 2 | GET | categories/id | \controllerCategorie\getDescription() | 0
2 | 1 | collection de catégories | Obtenir la liste des catégories de sandwich | 2 | GET | categories | \controllerCategorie\getList() | 0
3 | 1 | liste des sandwichs disponibles | Obtenir la liste des sandwichs du catalogue | 2 | GET | sandwichs | \controllerSandwich\getList() | 0
4 | 1 | un sandwich | Obtenir la description d'un sandwich | 2 | GET | sandwichs/id | \controllerSandwich\getDescription() | 0
5 | 1 | sandwich par catégorie | obtenir la liste des sandwichs d'une catégorie | 3 | GET | categories/id/sandwichs | \controllerCategorie\getSandwichs() | 0
6 | 1 | filtrage des sandwichs | Obtenir la liste des sandwich avec filtrage sur le type de pain et l'image | 3 | GET | sandwichs/type&image ? | \controllerSandwich\getListFilter() | 0
7 | 1 | pagination des sanwichs | Obtenir la liste des sandwichs avec pagination | 3 | GET | sandwichs ? | \controllerSandwich\getListPaging() | 0
8 | 1 | un sandwich complet | Obtenir la description détaillée d'un sandwich avec les tailles, prix et catégories du sandwich sous forme de liste imbriquée | 3 | GET | sandwichs/id ? | \controllerSandwich\getSandwich() | 0
9 | 1 | créer une commande | créer une nouvelle commande (vide) : la date de livraison (date-heure) et les coordonnées du client sont transmises – retourne 1 token d'identification de la commande | 4 | POST |  | \controllerCommande\create() | 0
10 | 1 | ajouter sandwich | ajouter un sandwich à une commande existante – en accord avec l'état de la commande – transmet les id de sandwich et taille et la quantité | 6 | POST |  | \controllerSandwich\create() | 0
11 | 1 | Modifier une commande | modifier une commande existante : date de livraison | 4 | PUT |  | \controllerSandwich\change() | 0
12 | 1 | Payer une commande | payer une commande en transmettant des coordonnées bancaires – (n°carte+date-expiration) | 3 | POST |  | \controllerCommande\buy() | 0
13 | 1 | état de la commande | obtenir la commande pour suivre son état | 2 | GET |  | \controllerCommande\state() | 0
14 | 2 | supprimer sandwich | supprimer un sandwich dans une commande | 3 | DELETE |  | \controllerCommande\delete() | 0
15 | 2 | modifier un item d'une commande (sandwich, taille, quantité) | modifier 1 élément d'une commande, en accord avec l'état de la commande. | 3 | PUT |  | \controllerCommande\change() | 0
16 | 2 | obtenir une facture | Obtenir une facture pour une commande payée | 4 | GET |  | \controllerCategorie\getFacture() | 0
STORIES CONCERNANT l'API PRIVEE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI | Nom méthode | Réalisé
101 | 1 | liste des commandes | liste des commandes, filtrées sur l'état , triée par date de livraison et ordre de création – permet au point de vente de planifier la préparation des commandes | 3 | GET |  |  | 0
102 | 1 | détail d'une commande | accès au détail complet d'une commande, avec la liste des items, les noms des sandwichs et leur taille sous la forme de ressources imbriqués | 3 | GET |  |  | 0
103 | 1 | changement d'état d'une commande | changement de l'état d'une commande – vérification de la validité de la transition | 3 | PUT |  |  | 0
STORIES CONCERNANT LA GESTION DE LA CARTE DE FIDELITE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI | Nom méthode | Réalisé
200 | 1 | s'authentifier pour utiliser sa carte | authentification http basic, retourne un token jwt | 5 | POST |  |  | 0
201 | 1 | accéder à sa carte de fidélité : montant + réduction | Accès à une carte : le token jwt est nécessaire | 5 | GET |  |  | 0
203 | 1 | paiement fidélisé | payer une commande en utilisant la carte : le montant est crédité sur la carte, on peut utiliser la réduction issue de la carte de fidélité – le montant cumulé est remis à 0 – le token jwt est nécessaire | 6 | POST |  |  | 0
204 | 3 | créer sa carte de fidélité | créer une carte de fidélité – retourne un identifiant de carte | 4 | POST |  |  | 0
STORIES CONCERNANT LE BACKEND DE GESTION
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI | Nom méthode | Réalisé
301 | 1 | lister les sandwichs | lister les sandwichs disponibles par catégories | 3 | GET |  |  | 0
302 | 2 | supprimer un sandwich | supprimer 1 sandwich dans la liste | 4 | DELETE |  |  | 0
303 | 1 | ajouter un sandwich | ajouter un sandwich dans la liste, en indiquant sa catégorie – gérer le token csrf – gérer les tailles et prix | 4 | POST |  |  | 0
304 | 2 | modifier 1 sandwich | modifier la description, le nom ou le prix pour chaque taille d'un sandwich | 3 | PUT |  |  | 0
305 | 1 | s'authentifier comme staff gestionnaire | identifiant + passwd – contrôle d'accès | 4 | POST |  |  | 0
306 | 3 | obtenir un TDB | nbre de commandes + C.A. journée | 4 | GET |  |  | 0
|  |  | Réalisé : | 0
|  |  | TOTAL points : | 100